## Blad1
werkzaamheden | week1 | [7 empty] | week2 | [6 empty] | week3 | [6 empty] | week4 | [6 empty] | week5 | [6 empty] | week6 | [13 empty] | week 7 | [6 empty] | week8 | [6 empty] | week9
 | time axis 2017-09-04 to 2017-11-12
Plan van aanpak | bar: 2017-09-07 to 2017-09-08
Blogsite | bar: 2017-09-07 to 2017-09-08
Research Productietechnieken | bar: 2017-09-07 to 2017-09-08; 2017-09-11 to 2017-09-14
Research Productiematerialen | bar: 2017-09-13 to 2017-09-14
Concepten | bar: 2017-09-14 to 2017-09-15; 2017-09-18 to 2017-09-19
Concept presentatie | bar: 2017-09-18 to 2017-09-19
PowerPointpresentatie Pitch | bar: 2017-09-20
Modellen Pitch | bar: 2017-09-13 to 2017-09-15; 2017-09-18 to 2017-09-20
Gedetailleerd CAD model | bar: 2017-09-20 to 2017-09-22; 2017-09-25 to 2017-09-29
Technische tekeningen | bar: 2017-09-27 to 2017-09-29; 2017-10-02 to 2017-10-04
Schaalmodel | bar: 2017-10-02 to 2017-10-06; 2017-10-09 to 2017-10-12
Prototype | bar: 2017-10-23 to 2017-10-27; 2017-10-30 to 2017-11-03
Projectverslag | bar: 2017-10-23 to 2017-10-27; 2017-10-30 to 2017-11-03
PowerPointpresenatie Eind | bar: 2017-11-06 to 2017-11-09
Wout
Cornelis
Dwayne
Sven
Iedereen